## Planilha1
Projeto Individual descubra laTam - Backlog
QTD | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontuação | Prioridade | Status | Sprint | Sprint | Pontos planejados | Pontos feitos
1 | Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Inserir andamento do projeto no GitHub | Essencial | PP | 3 | 2 | Pendente | 3 | Total: | 72 | 0
2 | Planilha de Riscos do Projeto | Avaliar riscos e confeccionar planilha de riscos | Essencial | PP | 3 | 2 | Pendente | 3 | Sprint 3 | 72 | 0
3 | Especificação da Dashboard | Criar as especificações da dashboard e KPI | Essencial | PP | 3 | 2 | Pendente | 3
4 | Site Estático Institucional | Criar o site institucional | Essencial | G | 13 | 1 | Pendente | 3
5 | Site Estático Dashboard | Criar dashboard site | Essencial | G | 13 | 1 | Pendente | 3
6 | Site Estático Cadastro e Login linkadas ao banco de dados | Criar tela de login e cadastro logadas ao banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | Pendente | 3
7 | Fluxograma do suporte | Visualiza os passos do atendimento, do início à solução, facilitando o processo. | Essencial | M | 8 | 2 | Pendente | 3
8 | Ferramenta de Help Desk | Software para gerenciar e acompanhar chamados de suporte de forma centralizada. | Essencial | M | 8 | 2 | Pendente | 3
9 | Documento de Mudança | Registro detalhado de alterações planejadas, justificativa e impacto. | Essencial | M | 8 | 2 | Pendente | 3