## Planilha1
Projeto Individual descubra laTam - Backlog
QTD | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontuação | Prioridade | Status | Reponsável | Sprint | Pontos planejados | Pontos feitos
1 | Backlog | Separação dos requisitos do projeto | Essencial | P | 1 | 1 | Feito | Junior | Total: | 35 | 35
2 | Documentação | Desenvolvimento da documentação com contexto, objetivo e justificativa | Essencial | P | 1 | 1 | Feito | Junior | Sprint 3 | 35 | 35
3 | Modelagem das tabelas | Desenvolver o modelo de como irá ficar as tabelas do banco | Essencial | PP | 2 | 2 | Feito | Junior
4 | Criação do repositório no github | Criar o repositório no GitHub | Essencial | PP | 2 | 2 | Feito | Junior
5 | Configuração do trello | Colocar os requisitos no trello para facilitar a gestão | Essencial | PP | 3 | 3 | Feito | Junior
6 | Script do banco de dados | Desenvolver o script das tabelas com base na modelagem | Essencial | P | 3 | 3 | Feito | Junior
7 | Home do site | Desenvolvimento da home do site, contendo oque é, ods e sobre mim | Essencial | M | 1 | 1 | Feito | Junior
8 | Cadastro e login | Criação da pagina de cadastro e login | Essencial | M | 1 | 1 | Feito | Junior
9 | Dashboard estática | Desenvolver a dashboard no site com dados pré-alocados | Essencial | G | 2 | 2 | Feito | Junior
10 | Adição da API web-data-viz | Colocar a API disponibilizada pela faculdade no projeto | Essencial | P | 3 | 3 | Feito | Junior
11 | Configuração do cadastro e login | Desenvolver os scripts para registro e confirmação do cadastro do usuario | Essencial | G | 1 | 1 | Feito | Junior
16 | Dashboard dinamica | Desenvolver o sistema de plotagem dos dados na dash | Essencial | GG | 2 | 2 | Feito | Junior
17 | Configuração das kpi's | Colocar o sistema de kpi's na dashboard | Essencial | G | 2 | 2 | Feito | Junior
18 | Preparação da VM | Realizar as configurações para preparar para recepção do site | Essencial | P | 1 | 1 | Feito | Junior
20 | Banco de dados na VM | Executar os scripts de criação do banco de dados na VM | Essencial | M | 2 | 2 | Feito | Junior
22 | Gráfico de burndown | Adicionar o grafico de burndown do projeto | Essencial | P | 2 | 2 | Feito | Junior
23 | Preparação do PPT | Desenvolver a apresentação do projeto | Essencial | P | 3 | 3 | Feito | Junior
24 | Backup do projeto | Fazer o backup em um pendrive | Importante | PP | 3 | 3 | Feito | Junior